## Sheet1
Bulan | Februari | [28 empty] | Maret | [30 empty] | April | [28 empty] | Mei
Tanggal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Persiapan proyek
Menentukan Stakeholder
Pengumpulan kebutuhan pengguna (wawancara)
Dokumen SKPL
Project Charter
Perencanaan
Diskusi jadwal pengerjaan
WBS
Gantt Chart
Execution & Control
Sprint 1
Develop Basis Data
Tampilan Homepage (Slide foto, kolom video, kolom artikel)
Header dan Footer
Kolom slide foto
kolom video
Kolom artikel
Develop fungsi Homepage (Slide foto, kolom video, kolom artikel)
Fungsi slide foto
Fungsi kolom video
Fungsi kolom artikel
Tampilan halaman profil staf
Develop fungsi halaman profil staf
Sprint 2
Tampilan Halaman video (Kolom video materi, Kolom pilihan mata pelajaran)
Develop fungsi Halaman video (Kolom video materi, Kolom pilihan mata pelajaran)
Tampilan Halaman Login
Pembuatan Youtube
Sprint 3
Pembuatan Google drive
Develop fungsi jadwal pada halaman materi
Tampilan halaman materi (Kolom pilihan jenjang, Kolom pilihan mata pelajaran)
Develop fungsi halaman materi (Kolom pilihan jenjang, Kolom pilihan mata pelajaran)
Sprint 4
Tampilan AdminPage
Tampilan halaman About Us
Develop fungsi halaman About Us
Membuat website responsif
Develop fungsi AdminPage
Testing website
Closeout
Laporan Proyek Akhir
Penyerahan proyek